NOTULEN RAPAT
Rapat Persiapan HUT RI ke-81 Karang Taruna RW 05 Kelurahan Sukamaju
	Hari / Tanggal
	Minggu, 12 Juli 2026

	Waktu
	19.30 - 21.00 WIB

	Tempat
	Balai RW 05

	Pemimpin rapat
	Agus Setiawan (Ketua Karang Taruna)

	Notulis
	Mega Lestari (Sekretaris)


Peserta
1. Agus Setiawan, Ketua
2. Mega Lestari, Sekretaris
3. Toni Wijaya, Bendahara
4. Perwakilan RT 01 s.d. RT 06 (6 orang)
5. Bapak Slamet Riyadi, Ketua RW 05
Agenda
1. Rangkaian acara 17 Agustus
2. Anggaran dan sumber dana
3. Pembagian panitia per RT
Pembahasan
1. Rangkaian acara 17 Agustus
Disepakati tiga rangkaian: jalan sehat (15 Agustus), lomba anak dan ibu-ibu (16 Agustus), dan malam puncak dengan panggung hiburan (17 Agustus).
2. Anggaran dan sumber dana
Toni memperkirakan total kebutuhan Rp 12.000.000. Sumber dana: iuran warga Rp 20.000 per KK, sumbangan pengusaha setempat, dan sisa kas tahun lalu Rp 1.750.000.
3. Pembagian panitia per RT
RT 01-02 menangani jalan sehat, RT 03-04 lomba, RT 05-06 malam puncak. Ketua RW meminta panitia menjaga kebersihan lokasi dan berkoordinasi dengan Babinsa untuk keamanan.
Keputusan
1. Rangkaian acara HUT RI dilaksanakan 15-17 Agustus 2026.
2. Iuran warga ditetapkan Rp 20.000 per KK, dikumpulkan oleh masing-masing RT paling lambat 2 Agustus 2026.
3. Pembagian panitia per RT disetujui.
Tindak lanjut
	No
	Tugas
	Penanggung jawab
	Tenggat

	1
	Menyusun surat permohonan sumbangan ke pengusaha setempat
	Mega Lestari
	19 Juli 2026

	2
	Mengumpulkan iuran warga
	Ketua RT 01-06
	2 Agustus 2026

	3
	Koordinasi keamanan dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas
	Agus Setiawan
	9 Agustus 2026


Catatan
Rapat lanjutan pembahasan teknis lomba: Minggu, 2 Agustus 2026.

	Mengetahui,
Pemimpin rapat



( Agus Setiawan (Ketua Karang Taruna) )
	Notulis




( Mega Lestari (Sekretaris) )


