NOTULEN RAPAT

Rapat Mingguan Proyek Implementasi Sistem Kasir Cabang - PT Dapur Nusantara

| Hari / Tanggal | Rabu, 9 September 2026 |
| --- | --- |
| Waktu | 10.00 - 10.45 WIB |
| Tempat | Daring (Google Meet) |
| Pemimpin rapat | Ayu Rahmawati (Manajer Proyek) |
| Notulis | Fajar Nugroho (Analis Bisnis) |

## Peserta

1. Ayu Rahmawati, Manajer Proyek

2. Fajar Nugroho, Analis Bisnis

3. Rizky Hidayat, Pengembang

4. Dewi Anggraini, Perwakilan Operasional Cabang

5. Vendor: Pak Hasan (PT Kasir Digital Indonesia)

## Agenda

1. Status pekerjaan minggu ini

2. Hambatan integrasi dengan sistem stok

3. Jadwal uji coba cabang pertama

## Pembahasan

1. Status pekerjaan minggu ini

Modul transaksi dan cetak struk selesai diuji internal. Modul laporan harian masih 70% karena format laporan cabang belum disepakati.

2. Hambatan integrasi dengan sistem stok

API sistem stok lama tidak mendukung pembaruan real-time. Vendor mengusulkan sinkronisasi tiap 15 menit sebagai solusi sementara; Dewi menilai itu cukup untuk operasional cabang.

3. Jadwal uji coba cabang pertama

Uji coba di Cabang Kemang diusulkan mulai 23 September 2026 selama dua minggu, dengan pendampingan vendor pada tiga hari pertama.

## Keputusan

1. Sinkronisasi stok tiap 15 menit diterima sebagai solusi sementara sampai sistem stok diperbarui.

2. Uji coba Cabang Kemang dimulai 23 September 2026.

3. Format laporan harian mengikuti templat operasional cabang yang dikirim Dewi.

## Tindak lanjut

| No | Tugas | Penanggung jawab | Tenggat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mengirim templat laporan harian cabang | Dewi Anggraini | 10 September 2026 |
| 2 | Menyelesaikan modul laporan harian | Rizky Hidayat | 17 September 2026 |
| 3 | Menyiapkan perangkat dan jaringan Cabang Kemang | Pak Hasan (vendor) | 21 September 2026 |
| 4 | Menyusun materi pelatihan kasir | Fajar Nugroho | 19 September 2026 |

## Catatan

Risiko: jika templat laporan terlambat, uji coba mundur satu minggu.

| Mengetahui, Pemimpin rapat ( Ayu Rahmawati (Manajer Proyek) ) | Notulis ( Fajar Nugroho (Analis Bisnis) ) |
| --- | --- |